# 职得offer

# 黑客松需求与四人协作方案

v0.4  |  2026 年 10 月 30 日  |  团队评审与开发使用

目标：帮助求职者把零散经历整理为有事实依据的岗位简历与面试话术，再通过模拟面试、评分和重练改进表达。应用面向不同岗位，首场演示聚焦一套完整求职材料。

## 本版结论

建议做，但目标锁定为一条真实可运行的求职闭环。时间为今晚约 3 小时，以及明天 09:30–17:30；18:00 前必须提交视频、代码等材料。团队由你统筹技术，另外三位成员非软件专业，四人均使用 Codex 和 gpt-6.1-sol 开发。明天 15:00 冻结功能，16:00 开始录制，17:15 争取首次提交，留出检查和补传时间。

| 已确定条件 | 本版安排 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 职得offer。名称用于页面、导出文件标题和路演。 |
| 实际时间 | 今晚 2026-10-30 约 3 小时；明天 2026-10-31 09:30–17:30。18:00 前提交视频、代码等材料；17:15 首次提交，17:45 前确认成功。 |
| 团队协作 | 你负责公共骨架、核心后端、Agent、语音服务接入与集成；其余三人认领范围清晰的页面或工具任务，并负责实际操作验收。 |
| 开发工具 | 四人均使用 Codex，开发模型为 gpt-6.1-sol。这是团队开发选择；应用内处理求职任务的模型需通过服务商能力实测另定。 |
| 成功标准 | 普通账户登录后，可导入材料、确认经历、生成三格式简历与问答、完成语音面试和评分，再次登录恢复历史。 |

## 比赛展示重点

用一次有来源的追问、一次面试反馈和一次重练，证明产品帮助用户完成了任务。功能数量和开发时使用的模型不直接证明作品价值。评分是练习反馈，应用名称不代表获得 offer 的承诺。

本版替代 v0.3 的时间安排，保留四人分工与核心需求。明天开发窗口及提交截止已按团队确认时间更新；本文不表示功能已经开发完成。

# 1 产品范围与用户流程

| 能力 | 本次目标与范围 |
| --- | --- |
| 岗位与语言 | 接受任意岗位名称及 JD，中文优先；首场路演选一个团队熟悉的岗位。未提供 JD 时先追问岗位、级别和目标。 |
| 多模态输入 | 文本、JPG/PNG 图片、.docx、可提取文字的 PDF；语音采用录完发送，AI 返回文字及语音。 |
| 输出 | 同一确认版本导出 Word、PDF、Markdown 简历；另有岗位相关面试题、可练习回答、追问及个人贡献说明。 |
| 模拟面试 | 默认一轮 3 题，每次问一题；逐题反馈，轮次结束给总评和下一步选择。 |
| 账号与留存 | 团队成员各用独立普通用户账户；保存原材料、确认记忆、岗位、生成版本和面试记录。 |
| 首版建议默认 | 单文件不超过 10 MB；单段录音不超过 60 秒；一个简历模板。上述是工作范围建议，需在实现时验证服务限制。 |

## 一条连续任务

① 登录并创建求职任务 → ② 上传旧简历和 JD → ③ Agent 提取信息、追问缺口 → ④ 用户确认事实并存入记忆 → ⑤ 生成岗位简历及问答 → ⑥ 修改、导出 → ⑦ 语音或文字模拟面试 → ⑧ 评分、重练或继续 → ⑨ 再次登录找回记录。

## 明确不投入的范围

本次不开发招聘平台爬取、自动投递、招聘者后台、团队共享候选人档案、实时打断式语音、复杂多语言和多模板市场。旧版 .doc、扫描 PDF 的 OCR 不纳入本次交付目标；不能解析时明确提示，保留原文件。

## 缩时间的方式

减少模板、格式变体、轮次题量和界面数量，保留用户已确认的语音、普通账户、材料留存与三格式导出要求。遇到阻断时记录缺口并由你裁定调整；不得静默删需求，也不得把预录音或演示数据当成实际模型结果。

# 2 事实记忆与面试评分

## 账户与数据规则

建议首版采用用户名和密码登录，团队先创建四个独立普通账户；不接短信、邮箱验证和第三方登录。密码应安全散列保存。评委如需体验，使用单独演示账户，凭证不写入本文。

原材料、岗位任务、对话转写、记忆、简历版本与练习记录都归属于当前用户。服务端校验归属，不能仅靠页面隐藏数据。新岗位建立独立任务，不能覆盖上一岗位的历史。

| 数据状态 | 用户可观察行为 |
| --- | --- |
| 材料与解析 | 原文件保存在材料库；解析结果标出材料来源，解析失败时可见原因并可重试。 |
| 事实确认 | 区分待确认、已确认、已拒绝。用户可修改或确认经历；未经确认的公司、职责、数字和业绩不能写成简历事实。 |
| 长期记忆 | 仅保存用户确认的事实和偏好；生成前按当前岗位选取相关信息。可查看、纠正、删除，不要求先做向量数据库。 |
| 保存与删除 | 退出后可恢复历史。删除材料时提示关联事实，并停止将其用于新的生成；已有导出版本保留历史性质，可单独删除。 |
| 语音记录 | 转写成功后删除原始录音，保存转写文本；失败时显示重试或删除选项，临时音频设清理期限，避免永久积压。 |

## 默认评分建议

一轮 3 题，分别关注岗位能力、经历证据和情景处理。默认总分 100 分：岗位相关性 30、事实与例证 30、回答结构 20、表达清晰度 20。按文字内容评分；未验证声学分析前，不评价口音、音色或语速。

每题展示分项、引用回答、具体问题、改进话术和一次追问。轮次总分取已完成各题总分的平均值；未作答或转写失败应提示补答，不制造评分。轮次结束可重练本题、练薄弱项或进入下一轮。

比较进步时沿用同一岗位版本、问题和评分规则。AI 评分可能波动，分数只用于练习反馈；不得解读为真实招聘结论。

# 3 适合当前团队的四人分工

建议用一位技术负责人加三位有明确交付边界的成员协作。每人都使用 Codex 开发，但每次只负责一个能操作验收的小任务。非软件专业成员同样承担代码与体验交付；你负责接口、公共文件和最终集成。

| 成员 | 独立交付范围 | 交付证明 |
| --- | --- | --- |
| A 你 技术与集成负责人 | 项目骨架、接口和数据约定；账户与隔离、持久化、模型调用、经历确认、生成与评分、语音后端；集成其他三人的模块。 | 今晚跑通文字最短链路；明天完成真实服务与数据恢复。集中处理公共依赖和集成故障，保留约三分之一工作时间用于联调。 |
| B 成员二 材料与生成页面 | 登录界面、任务/JD 输入、材料上传、经历确认、简历与问答预览、导出按钮；按 A 的接口接入。 | 完成一条上传到预览路径；能显示处理中、失败和重试；核对应用名与中文文案。 |
| C 成员三 面试与历史页面 | 逐题面试、录音与发送、文字/语音回复呈现、评分卡、重练入口、任务与练习历史列表。 | 文字答题和录音交互均能操作；分数有依据；刷新后历史来自服务端。 |
| D 成员四 材料工具与验收 | 按固定输入输出完成 .docx/文本 PDF 解析、简历三格式导出；准备样例、格式验收、路演与录屏。 | 两种文档可提取文本；三个导出文件可打开；交付样例与问题清单。语音服务接入归 A，避免 D 任务过重。 |

## 你要先完成的公共准备

给三位成员一份统一启动说明、页面入口、数据样例和接口字段表。由你建立页面空壳和模块入口，让 B/C/D 能立即在约定位置工作。账户逻辑、全局路由、依赖清单、公共类型与数据库结构由你维护。

## 冲突与求助规则

B 只改材料与生成页面，C 只改面试与历史页面，D 只改解析与导出模块及演示资料。精确文件范围由你在骨架建立后写入任务卡。需要跨范围修改时先交给你；不让多个 Codex 同时改公共文件。卡住 15 分钟后提交操作步骤、原始错误和当前改动，由你排障。

# 4 今晚三小时必须拿到什么

日期：2026 年 10 月 30 日。以下用开始后的分钟表示，不假设今晚具体几点开工。今晚的目标是减少明天的不确定性，并形成可继续工作的统一基础。

| 时间 | 你负责 | 其余成员同步做 |
| --- | --- | --- |
| 0–30 分钟 | 确认明天截止时间和运行设备；固定单一应用与技术方案，给出启动方式、公共接口和四人范围。 | B/C 画出两条页面操作顺序；D 准备一个演示岗位、一份合成简历及 .docx/PDF/图片样例。 |
| 30–90 分钟 | 建立账户和任务最小骨架，接入真实文本模型；验证图片、ASR、TTS 的可调用性，记录阻断。 | B/C 按统一样例做可交互页面；D 优先验证同一内容能生成 Word/PDF/Markdown，并打开检查。 |
| 90–150 分钟 | 打通文本 JD 和经历输入、确认、真实生成、保存结果；将字段稳定下来供页面接入。 | B 接入上传/确认/结果入口；C 完成答题与评分展示；D 交付解析/导出函数及样例结果。 |
| 150–180 分钟 | 集成并现场操作一次；列明明天首要阻断和每人第一张任务卡。 | 各人展示可运行结果，交接启动方法、已改范围、未解决项。统一休息，不把整夜当作默认工时。 |

## 今晚结束前的验收

至少完成一次“登录或账户骨架 → 录入 JD 与经历 → 确认 → 真实生成 → 保存并查看”的文字路径；三种导出已有可打开的样例；语音识别和语音合成分别有明确实测结论；每人明天的任务有清晰入口。

## 今晚的决策点

若 ASR/TTS 未通过，应立即列出失败原因、已验证选项及所需凭据；由你决定是否接入其他语音服务，不能拖到明晚。若 PDF 导出失败，先修正文档转换链路，不同时开发多个模板。

若三小时后仍无法跑通文字生成与保存，明天上午优先集中解决这一条路径。可以后移美化与额外模板，但不以假数据替代真实模型调用。整体可行性此时应重新评估。

# 5 明天开发验收与提交安排

日期：2026 年 10 月 31 日。开发窗口为 09:30–17:30，18:00 前必须提交视频、代码等材料。团队内部节点：15:00 功能冻结，16:00 起录制与打包，17:15 首次提交，17:30 完成开发与材料核对，17:45 前确认提交成功；17:45–18:00 仅留作上传失败或漏项补交缓冲。

| 时段 | 全队要看到的结果 | 分工重点 |
| --- | --- | --- |
| 09:30–10:00 | 四人均可启动；昨晚阻断明确；账户及关键接口可用。 | A 排公共阻断；B/C 接真实接口；D 复查导出并核对提交入口。 |
| 10:00–12:00 | 材料导入、确认、生成、三格式导出连通；语音链路可验证。 | A 记忆与语音；B 材料页；C 录音答题；D 解析导出并准备讲解稿。 |
| 12:00–12:30 | 午休与缓冲；明确下午必须完成的问题单。 | 不新增需求；核对主流程是否真正可操作。 |
| 12:30–14:00 | 三题面试、评分、重练与历史恢复连通；完成四模块联调。 | A 集成；B/C 补交互；D 记录验收证据并完善录制脚本。 |
| 14:00–15:00 | 账户隔离、文件、录音、失败提示和恢复验收；15:00 冻结功能。 | D 主验收；B/C 修各自页面；A 处理阻断并明确已知缺口。 |
| 15:00–16:00 | 仅修阻断问题并回归；完整演示两遍，确定录制版本。 | A 固定代码版本；B/C 演练；D 核对视频、代码与说明清单。 |
| 16:00–17:00 | 录制、剪去无关等待、导出视频；整理代码和运行说明。 | D 主导视频；B 主讲；C 操作与复核；A 保证运行并核查密钥及代码权限。 |
| 17:00–17:30 | 17:15 前首次提交；17:30 前开发完成并核对材料。 | A 核对提交代码版本；D 上传视频与附件；B/C 检查播放、链接和必填项。 |

## 提交缓冲与时间预算

今晚约 3 小时；明天 09:30–17:30 共 8 小时，其中包含午休、验收、录制和提交准备，不应全部计为编码时间。明天集中功能开发安排在 09:30–14:00，扣除半小时午休约 4 小时；14:00 后优先联调、验收与交付。四人名义总工时不能直接视为四倍产能。

每 60–90 分钟展示一次可操作结果。12:00 检查材料到导出的主流程，14:00 检查面试评分与历史，15:00 冻结功能。未完成项明确登记并说明影响，由负责人裁定交付范围；不得挤占录制与提交时间，也不得把未完成项描述为已完成。

# 6 四人使用 Codex 的任务交接方法

四人统一使用 gpt-6.1-sol 开发。每人一次只给 Codex 一张任务卡，先读统一契约，再实现、检查和人工操作。模型生成代码后，负责人仍需核对输出与需求；遇到 API 能力、数据泄漏或集成故障，由你裁定。

## 所有任务卡共同包含

目标行为、允许修改的准确文件、输入输出样例、已有公共接口、禁止越界内容、正常与失败验收步骤、完成后需要回报的结果。共享数据至少约定：当前用户、岗位任务、材料来源、确认状态、简历版本、面试题及分项评分。

| 任务卡 | 可直接交给 Codex 的指令主体 |
| --- | --- |
| B 材料与生成页面 | 阅读负责人给出的接口和允许修改文件。实现职得offer 的登录、JD 输入、材料上传、事实确认、简历/问答预览及导出入口。展示处理状态和原始错误提示。先用约定样例验证界面，再接真实接口；不要自建后端或修改公共依赖。交付可复现操作步骤。 |
| C 面试与历史页面 | 按负责人给出的接口实现一轮 3 题面试、录音后发送、转写展示、文字和语音回复、逐题反馈与轮次评分，以及重练和历史入口。不能在前端编造分数。覆盖麦克风拒绝、发送失败、未答完与历史为空；公共接口变更交负责人。 |
| D 解析与导出工具 | 按固定函数输入输出实现 .docx/文本 PDF 提取和简历 Word/PDF/Markdown 导出。三种输出使用同一结构化内容；保留中文和关键字段。不要修改账户、模型或公共路由。提供可打开样例，并报告扫描 PDF 等不支持格式。 |
| A 集成验收任务 | 读取本轮变更与契约，检查用户归属、已确认事实筛选、版本保存及错误语义。逐一接入页面和工具，跑通真实模型任务。只修复已证实的接口或运行问题，禁止以静默返回旧结果掩盖失败。 |

## 每次交付的四句话

我完成了什么；改了哪些文件；如何操作验证以及结果；还有什么阻断。发生错误保留原文，不把 API Key、密码或真实个人材料贴进问题记录。

## 演示数据与真实服务的边界

开发时可以使用固定样例和 Mock 隔离外部服务，样例必须明确标识。最终联调与现场演示使用真实模型请求；备用录屏用于网络故障时说明已完成能力，不伪装成现场实时结果。

# 7 外部服务与交付风险

## 应用模型和开发模型分别确定

Codex 的 gpt-6.1-sol 是开发工具选择，不直接决定职得offer 的运行模型。应用继续使用你提供的 OpenAI Next 服务商；今晚先实测一个文本主模型、图片理解，以及独立的语音识别和语音合成能力。运行模型 ID、调用方式、配额与费用按团队账号实际验证结果固定。

服务商指南：https://credits.openai-next.com/guide 。本文不对目录中每个模型的当前能力作承诺。模型名含多模态字样不能替代 ASR/TTS 调用验证；Key 只保存在服务端，不能发到浏览器。

| 风险 | 负责人及处置 |
| --- | --- |
| 核心都压给你 | A 今晚先交公共骨架和字段；B/C 负责前端交互与人工复测，D 负责工具和演示。公共问题集中处理，避免你替三人重做已约定模块。 |
| 页面完成但接口接不上 | 今晚固定样例、字段和错误格式；明天上午开始真实接入；不留到晚间才合并。 |
| 语音服务不可用 | A 今晚实测；需要新增供应商、费用或凭据时立即裁定。仍未解决则列为未交付需求，不能将纯文本路径称为完整交付。 |
| 文档解析或导出不稳定 | D 今晚给出中文导出样例，明早用真实资料复测；仅支持规定格式和一个模板。 |
| 本机能用但评委设备不能用 | A 确定访问方式；C 验证目标浏览器录音权限。跨设备语音通常需要安全访问环境，必须在实际演示地址测试。 |
| 生成夸大或跨用户泄漏 | A 验证事实确认与服务端归属；D 用两个账户互测。失败不得以隐藏入口规避，应修复后复验。 |
| 比赛剩余时间不足 | 优先停止新增模板、美化和可选格式；保留最后两小时。确需改变已确认需求时，由你明确决定并更新交付清单。 |

## 实现复杂度的建议约束

一个应用、一个公共数据约定、一个简历模板；优先采用团队能运行和排障的简单持久化方案。记忆先用结构化事实和来源完成，不引入复杂多 Agent、向量检索平台或额外基础设施。具体技术栈由你开工时冻结，本文不检查或改动现有项目。

# 8 最终验收与三分钟路演

| 验收对象 | 必须实际做出的动作 |
| --- | --- |
| 账户和隔离 | 两个普通账户分别上传资料；账户 A 不能读取、下载或修改账户 B 的文件、记忆和记录。 |
| 输入和确认 | 导入 .docx、文本 PDF、图片及文本；对提取经历完成一次确认、一次修改；缺乏证据时没有虚构数字。 |
| 语音 | 在实际演示地址录音、发送、转写、收到文字与语音回复；拒绝权限时有提示，转写成功后原音频不再留存。 |
| 生成和导出 | 同一岗位、同一版本的 Word/PDF/Markdown 均可下载并打开；中文和关键字段一致；另有可练习问答。 |
| 面试和评分 | 完成一轮 3 题，展示逐题依据、轮次总分、改进建议；重练后保存新记录，旧记录仍可找回。 |
| 记忆和恢复 | 重新登录找回材料、岗位和版本；纠正记忆后再次生成使用修正内容；删除后不再用于新生成。 |
| 失败恢复 | 测试模型超时、无效文件及空回答；明确失败位置，用户可重试，不能展示伪造成功结果。 |

## 三分钟展示顺序

0:00–0:30：说明“材料分散、不会按岗位讲经历、练完缺少反馈”的痛点，展示职得offer 的目标任务。

0:30–1:20：导入一份提前准备的合成资料及 JD，展示一个具体追问，确认事实，生成定向简历与问答，展示三格式导出。

1:20–2:20：现场回答一道语音题，展示转写、语音回复和评分依据。完整 3 题练习可提前保存并标明，避免将全部路演时间耗在答题上。

2:20–3:00：展示重练建议、记忆来源和重新登录后的历史；说明当前支持格式和真实完成范围。

## 最终提交材料

提交视频、代码仓库地址或赛事要求的代码包、运行说明，以及要求填写的项目介绍与附件。提前核对提交入口、视频时长与格式、文件大小、代码访问权限和必填项；具体格式按赛事要求填写。使用无真实敏感信息的演示资料，记录已完成范围与已知缺口。私有仓库须确认评审访问办法，未经确认不要把私有链接视为可访问。

团队开工口径：今晚打通文字生成与保存，验证语音和导出；明天 12:00 前串起材料与导出，14:00 前完成面试评分与历史，15:00 冻结功能，16:00 开始录制与打包，17:15 首次提交，17:30 开发完成，17:45 前核实提交结果。18:00 是外部截止，不能把最后半小时当作常规编码时间。